## 工作表1
|  |  |  | 至11月底止 | 110年 |  |  |  |  | 111年
[5 empty] | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5
項次 | 項目 | 權重 |  | 進度 | D+30 | D+60 | D+90 | D+120 | D+150 | D+180 | D+210 | D+240 | D+270 | 月 | 8月進度 | 9月進度 | 10月進度 | 11月進度 | 12月進度 | 1月進度 | 2月進度 | 3月進度 | 4月進度
1 | 提呈報告 | 4% | 預定 | 50% | [10 empty] | 8月進度: 25%; 9月進度: 25%; 10月進度: 25%; 11月進度: 50%
|  |  | 實際 | 50% | [10 empty] | 8月進度: 25%; 9月進度: 25%; 10月進度: 25%; 11月進度: 50%
1-1 | 工作計畫書 | 1% | 預定 | 100% | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 100% | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1-2 | 試運轉工作報告 | 1% | 預定 | 100% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 100% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1-3 | 期中工作報告 | 1% | 預定 | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
1-4 | 期末工作報告 | 1% | 預定 | 0% | bar: 8月進度 to 4月進度
|  |  | 實際 | 0% | bar: 8月進度 to 4月進度
2 | AI人工智慧道路巡查系統開發 | 41% | 預定 | 100% | [10 empty] | 8月進度: 54.27%; 9月進度: 67.93%; 10月進度: 88.05%; 11月進度: 100%
|  |  | 實際 | 100% | [10 empty] | 8月進度: 59.76%; 9月進度: 70.73%; 10月進度: 93.54%; 11月進度: 100%
2-1 | AI應用技術機器視覺開發 | 15% | 預定 | 100% | [10 empty] | 50% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 100% | [10 empty] | 60% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2-2 | 照片圖形分類與標記 | 11% | 預定 | 100% | [10 empty] | 25% | 45% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 100% | [10 empty] | 30% | 50% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2-3 | 機器深度學習訓練 | 6% | 預定 | 100% | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 100% | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2-4 | 圖樣 / 像識別 | 5% | 預定 | 100% | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 100% | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2-5 | 影像處理及優化 | 4% | 預定 | 100% | [10 empty] | 25% | 35% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 100% | [10 empty] | 30% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | 高速圖形運算及大容量儲存資訊系統平台服務 | 14% | 預定 | 83.14% | [10 empty] | 8月進度: 45.76%; 9月進度: 57.57%; 10月進度: 78.21%; 11月進度: 83.14%
|  |  | 實際 | 84.57% | [10 empty] | 8月進度: 48.26%; 9月進度: 63.57%; 10月進度: 80.71%; 11月進度: 84.57%
3-1 | 車機系統架設安裝 | 1% | 預定 | 100% | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 100% | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3-2 | 資料庫開發 | 2% | 預定 | 100% | [10 empty] | 33.3% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 100% | [10 empty] | 40% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3-2.1 | 配合承包養護公司介接或匯入作業 | 1% | 預定 | 100% | [10 empty] | 16.6% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 100% | [10 empty] | 26.6% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3-2.2 | 巡查系統圖資網頁開發及維護 | 1% | 預定 | 100% | [10 empty] | 11.1% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 100% | [10 empty] | 17.3% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3-2.3 | 開放資料導入 | 1% | 預定 | 80% | [10 empty] | 8.3% | 45% | 65% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 100% | [10 empty] | 13.3% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3-3 | 伺服器虛擬化建置 | 1% | 預定 | 100% | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 100% | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3-4 | 儲存設備及備份建置 | 1% | 預定 | 100% | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 100% | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3-5 | 伺服器安全管理與故障檢修 | 1% | 預定 | 46% | [10 empty] | 9.5% | 19% | 32.5% | 46% | 59.5% | 73% | 86.5% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 46% | [10 empty] | 9.6% | 20% | 32.5% | 46% | 59.5% | 73% | 86.5% | 100% | 100%
3-6 | 伺服器虛擬化管理維護 | 1% | 預定 | 46% | [10 empty] | 9.5% | 19% | 32.5% | 46% | 59.5% | 73% | 86.5% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 46% | [10 empty] | 9.6% | 20% | 32.5% | 46% | 59.5% | 73% | 86.5% | 100% | 100%
3-7 | docker 平台管理與維運 | 1% | 預定 | 46% | [10 empty] | 9.5% | 19% | 32.5% | 46% | 59.5% | 73% | 86.5% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 46% | [10 empty] | 9.6% | 20% | 32.5% | 46% | 59.5% | 73% | 86.5% | 100% | 100%
3-8 | 伺服器虛擬化及儲存與備份備援管理及維護 | 1% | 預定 | 46% | [10 empty] | 9.5% | 19% | 32.5% | 46% | 59.5% | 73% | 86.5% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 46% | [10 empty] | 9.6% | 20% | 32.5% | 46% | 59.5% | 73% | 86.5% | 100% | 100%
3-9 | 伺服器備援系統切換測試 | 1% | 預定 | 100% | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 100% | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3-10 | 架構備份資料還原測試 | 1% | 預定 | 100% | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 100% | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | 巡查系統辨識資料校正 | 13% | 預定 | 76.92% | [10 empty] | 8月進度: 8.94%; 9月進度: 17%; 10月進度: 53.85%; 11月進度: 76.92%
|  |  | 實際 | 73.46% | [10 empty] | 8月進度: 14.32%; 9月進度: 20%; 10月進度: 53.85%; 11月進度: 73.46%
4-1 | AI應用技術功能與效能及確度調整 | 7% | 預定 | 100% | [10 empty] | 16.6% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 100% | [10 empty] | 26.6% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4-2 | 二次機器深度學習訓練 | 3% | 預定 | 50% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 40% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4-3 | 圖樣識別與影像處理及優化 | 3% | 預定 | 50% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 45% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | 教育訓練及宣導服務 | 4% | 預定 | 32.5% | [10 empty] | 8月進度: 12.5%; 9月進度: 35%; 10月進度: 32.5%; 11月進度: 32.5%
|  |  | 實際 | 25% | [10 empty] | 8月進度: 12.5%; 9月進度: 50%; 10月進度: 25%; 11月進度: 25%
5-1 | 司機員教育訓練 | 1% | 預定 | 100% | [10 empty] | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 100% | [10 empty] | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5-2 | 局內人員及承包養護廠商 | 2% | 預定 | 15% | [10 empty] | 8月進度: 0%; 9月進度: 15%; 10月進度: 15%; 11月進度: 15%
|  |  | 實際 | 0% | bar: 8月進度 to 4月進度
5-3 | 宣導服務 | 1% | 預定 | 0% | （將因應疫情進行規劃） | bar: 8月進度 to 4月進度
|  |  | 實際 | 0% | bar: 8月進度 to 4月進度
6 | 車輛道路巡查 | 18% | 預定 | 37.49% | [10 empty] | 8月進度: 8.33%; 9月進度: 17%; 10月進度: 25%; 11月進度: 37.49%
|  |  | 實際 | 37.49% | [10 empty] | 8月進度: 11.25%; 9月進度: 25%; 10月進度: 25%; 11月進度: 37.49%
6-1 | 第二期程路巡 | 4.5% | 預定 | 100% | [10 empty] | 33.3% | 66.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 100% | [10 empty] | 45% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6-2 | 第三期程路巡 | 6.75% | 預定 | 33.3% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 66.6% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 33.3% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 33.3% |  | 100% | 100% | 100% | 100%
6-3 | 第四期程路巡 | 6.75% | 預定 | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 66.6% | 100%
|  |  | 實際 | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
7 | 故障排解及諮詢服務 | 6% | 預定 | 32.5% | [10 empty] | 9.5% | 19% | 32.5% | 46% | 59.5% | 73% | 86.5% | 100% | 100%
|  |  | 實際 | 32.5% | [10 empty] | 9.6% | 20% | 32.5% | 46% | 59.5% | 73% | 86.5% | 100% | 100%
總計 |  | 100% | 預定 | 74.64% | [10 empty] | 8月進度: 33.6%; 9月進度: 45.15%; 10月進度: 62.8%; 11月進度: 74.64%
|  |  | 實際 | 74.09% | [10 empty] | 8月進度: 37.22%; 9月進度: 47.5%; 10月進度: 65.1%; 11月進度: 74.09%